## 시트1
Depth1 | Depth2 | Depth3 | Depth4 | 담당자 | 예정일/완료일 | 상태 | 비고
기획 / 설계
기획 | 공동설계 | ERD 설계 | 테이블 구조 확정 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
|  | API URL 구조 합의 | 전체 URL 목록, 요청 / 응답 형식 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
|  | Git 브랜치 / 컨벤션 | 브랜치 전략, PR 규칙, 패키지 구조 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
| 기획문서 | 테이블 명세서 | 스프레드시트로 작성 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
|  | 페이지 명세서 | 페이지 정리 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
|  | 화면 흐름도 | 로그인 -> 홈 등등 흐름 정리 | 공통 | 2026.03.31 | 완료
|  | 와이어프레임 | 중요 페이지 3장 정도 |  |  | 완료
DB
DB | DDL |  |  | 공통 | 2026.04.02 | 완료
| DML | 샘플데이터 |  | 공통 | 2026.04.02 | 완료
백엔드
백엔드 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 페이지 제작 |  | 김노을 | 2026.04.02 | 완료
| 공통모듈 | JWT 인증 필터 |  | 김노을 | 2026.04.01 | 완료
|  | 공통 Response / 예외처리 |  | 김노을 | 2026.04.01 | 완료
|  | BaseEntity / 공통 설정 |  | 김노을 | 2026.04.01 | 완료
| 회원 / 인증 | 회원가입 / 로그인 / 로그아웃 |  | 김원호 | 2026.04.01 | 완료
|  | 프로필 조회 / 수정 |  | 김원호 | 2026.04.01 | 완료
|  | 회원 탈퇴 |  | 김원호 | 2026.04.01 | 완료
| 책 / 서재 | 책 검색 |  | 김시현 | 2026.04.01 | 완료
|  | 서재 등록 / 조회 / 삭제 |  | 김시현 | 2026.04.01 | 완료
|  | 독서 상태 변경 |  | 김시현 | 2026.04.01 | 완료
|  | 페이지 기록 / 진행률 |  | 김시현 | 2026.04.01 | 완료 | 카카오 api에서 totalPage 미제공으로 기능 삭제 예정
| 하이라이트 / AI | 하이라이트 등록 / 조회 / 삭제 |  | 이유은 | 2026.04.01 | 완료
|  | AI 책 추천 |  | 이유은 | 2026.04.01 | 완료
|  | AI 줄거리 요약 |  | 이유은 | 2026.04.01 | 완료 | 도서 - kakao api / AI - gemini api
| 관리자 | 회원 전체 조회 / 상태 변경 |  | 신솔미 | 2026.04.01 | 완료
|  | AI 토근 사용 조회 |  | 신솔미 | 2026.04.01 | 완료
인프라 | 로컬 환경 | 멀티모듈 프로젝트 세팅 |  | 공통 | 2026.04.02 | 완료
|  | docker-compose.yml |  | 공통 | 2026.04. 02 | 완료
|  | VM 사양 / 디렉터리 구조 |  | 공통 | 2026.04.02 | 완료
| 배포 환경 | Dockerfile (user-app) |  | 공통 | 2026.04. 02 | 완료
|  | GitHub Action CI / CD |  | 공통 | 2026.04.02 | 완료
| AWS | AWS 인프라 구성 |  | 공통 | 2026.04. 02 | 완료
|  | 온프레미스 -> AWS 매핑표 |  | 공통 | 2026.04. 02 | 완료
마무리 / 제출
마무리 | 통합 테스트 | 기능 통합 테스트 | API 연결 확인,. 인터페이스 불일치 수정 | 공통 | 2026.04.02 | 완료
|  | 버그 수정 |  | 공통 | 2026.04. 02 | 완료
| 제출 문서 | README.md |  | 공통 | 2026.04.03 | 완료
|  | 트러블 슈팅 / 회고 |  | 공통 | 2026.04. 03 | 완료